## 観点表
観点表 兼 不具合管理（統合版）
集計 → | 合格 |  | 失敗 |  | 未 |  |  | 未完了の不具合
【設計】何を確認するか | [7 empty] | 【実施】結果 |  | 【不具合】失敗した行だけ記入
ID | 層 | 機能 | 確認する観点 | 分類 | 入力・条件 | 期待する結果 | 優先度 | 実施結果 | 実施日 | 実際（どう失敗したか） | 再現手順 | 重要度 | 状態 | Issue番号 | 対応・再テスト日
U-01 | 単体 | ユーザー名検証 | 有効な名前は通る | 正常系 | "tanaka_9" | OK | 高 | 合格 | 07/04
U-02 | 単体 | ユーザー名検証 | 空文字を弾く | 異常系 | （空文字） | NG「入力してください」 | 高 | 合格 | 07/04
U-03 | 単体 | ユーザー名検証 | null を弾く | null | null | NG「入力してください」 | 高 | 合格 | 07/04
U-04 | 単体 | ユーザー名検証 | 下限ちょうど(3文字)は通る | 境界値 | "abc" | OK | 高 | 合格 | 07/04
U-05 | 単体 | ユーザー名検証 | 下限未満(2文字)を弾く | 境界値 | "ab" | NG「3文字以上」 | 高 | 合格 | 07/04
U-06 | 単体 | ユーザー名検証 | 上限ちょうど(20文字)は通る | 境界値 | "a"×20 | OK | 高 | 失敗 | 07/04 | 「20文字以内」エラーが出る | 20文字の名前で登録→弾かれる | 中 | 修正済 | #12 | 07/05
U-07 | 単体 | ユーザー名検証 | 上限超え(21文字)を弾く | 境界値 | "a"×21 | NG「20文字以内」 | 高 | 合格 | 07/04
U-08 | 単体 | ユーザー名検証 | 記号を含むと弾く | 文字 | "tanaka!" | NG「半角英数字と _」 | 中 | 合格 | 07/04
U-09 | 単体 | ユーザー名検証 | 全角を含むと弾く | 文字 | "たなか" | NG「半角英数字と _」 | 中 | 合格 | 07/04
U-10 | 単体 | ユーザー名検証 | 空白を含むと弾く | 文字 | "tan aka" | NG「半角英数字と _」 | 中 | 合格 | 07/04
I-01 | 結合 | ユーザー登録 | 各テストは空のDBから始まる | 状態 | まっさらなDB | 件数 0 | 高 | 合格 | 07/04
I-02 | 結合 | ユーザー登録 | 新規登録が実際にDBに入る | 正常系 | 空→"tanaka_9"登録 | OK＋DBに1件 | 高 | 合格 | 07/04
I-03/04 | 結合 | ユーザー登録 | 同じ名前は二重登録できず1件のまま | 状態 | 既存→再登録 | NG「使われています」＋1件 | 高 | 合格 | 07/04
I-05 | 結合 | ユーザー登録 | バリデーションNGは保存されない | 異常系 | 空→"ab"登録 | NG＋件数 0 | 高 | 合格 | 07/04
E-01 | E2E | 登録フォーム | 登録が成功する | 正常系 | 有効な名前→登録 | 「登録しました」 | 高 | 合格 | 07/04
E-02 | E2E | 登録フォーム | 入力エラーが画面に出る | 異常系 | 短すぎる名前→登録 | 「3文字以上で入力してください」 | 高 | 合格 | 07/04
E-03 | E2E | 登録フォーム | 二重登録が画面で防がれる | 状態 | 同じ名前で2回 | 「その名前は使われています」 | 中 | 合格 | 07/04